## 7
Додаток 7
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 7 глави 3 розділу IV)
План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Уманьгаз"
(найменування)
на перший рік
Блок | № з/п | Найменування | Назва заходу | ГРС (назва) | Інвентарний номер | Рік вводу в експлуатацію | Планований рік виводу з експлуатації | Оцінка по акту обстеження (бал) | Технічна оцінка | Причина включення | Назва робіт | Од. виміру | Усього в кількісному виразі, одиниці | Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ | Вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Зазначити квартал завершення робіт | ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка) | Пріоритетність (за рахунок прибутку) | Унікальний номер ТМЦ | Примітки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Експлуатація мереж |  | I. Розподільні газопроводи
Експлуатація мереж | 1.1. | Газорозподільні мережі | Будівництво
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Капремонт
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | ІІ. Відключаючі пристрої
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Будівництво
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [9 empty] | 8 | 34.181
Експлуатація мереж | 2.2.1. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100153 | 2014 |  |  | задовільна | планові роботи | Відновлення огорожі та фарбування кранового вузла на газопроводі в/т до с.Подібна, Маньківського району | шт | 1 | 12.77 | 12.77 | 4 квартал | Додаток 1
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 10 | 1.15 | 0.115 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Сталь кутова 40х40х3мм | м | 23 | 0.93 | 0.040435
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Сітка дротяна кручена | м.кв. | 15 | 0.35 | 0.023333 |  |  |  | 09_28
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Сталь кругла діам. 12мм | м | 10.5 | 0.187 | 0.01781
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.002394 | 0.157 | 65.5806 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.806 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.58
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремогнт огорожі |  | 1 | 4.982 | 4.982
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування |  | 1 | 1.707 | 1.707 |  |  |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 2.217
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.284
Експлуатація мереж | 2.2.1. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200069 | 2001 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування, відновлення огорожі та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі с/т до ХПП ст.Поташ, Маньківського району | шт | 1 | 4.623 | 4.623 | 4 квартал | Додаток 2
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.0008591 | 0.05634 | 65.5803 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Бітум | т | 0.0064 | 0.0777 | 12.1406 |  |  |  | 09_07
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Бризол | м.кв. | 2.64 | 0.503 | 0.19053
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Сталь кутова 32х32х3мм | м | 5 | 0.159 | 0.0318
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Сітка дротяна кручена | м.кв. | 6 | 0.14 | 0.023333 |  |  |  | 09_28
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Сталь кругла діам. 10мм | м | 6 | 0.075 | 0.0125
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.21596 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.227
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування |  | 1 | 0.669 | 0.669 |  |  |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремогнт ізоляції |  | 1 | 0.124 | 0.124
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремогнт огорожі |  | 1 | 1.66 | 1.66
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.833
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.107
Експлуатація мереж | 2.2.1. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100086 | 2001 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі в/т до ст.Поташ, Маньківського району | шт | 1 | 3.629 | 3.629 | 4 квартал | Додаток 3
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.0019551 | 0.12822 | 65.5823 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Бітум | т | 0.0138 | 0.16754 | 12.1406 |  |  |  | 09_07
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Бризол | м.кв. | 5.82 | 1.11 | 0.19072
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.04024 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.446
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування |  | 1 | 1.357 | 1.357 |  |  |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремогнт ізоляції |  | 1 | 0.218 | 0.218
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.541
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.068
Експлуатація мереж | 2.2.1. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200437 | 2009 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування кранового вузла на газопроводі с/т по вул. Мічуріна, с. Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1.772 | 1.772 | 4 квартал | Додаток 4
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.0014173 | 0.09295 | 65.5834 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Замок навісний | шт | 1 | 0.149
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.05205 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.294
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування |  | 1 | 1.029 | 1.029 |  |  |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Установлення замків |  | 1 | 0.039 | 0.039
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.363
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.045
Експлуатація мереж | 2.2.2. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200083 | 2002 |  | 2 | задовільна | планові роботи | Фарбування кранового вузла на г-ді с/т по пров.Ватутіна с.Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1.357 | 1.357 | 4 квартал | Додаток 5
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба | т | 0.001135 | 0.07444 | 65.5836 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.05956 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.134
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування газопроводу |  | 1 | 0.887 | 0.887 |  |  |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.302
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.037
Експлуатація мереж | 2.2.1. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100057 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування та ремонт ізоляції кранових вузлів на газопроводі в/т до с. Вікторівка( до переїзду, біля переїзду та до с. Подібної) Маньківського району | шт | 3 | 10.03 | 3.3433 | 4 квартал | Додаток 6
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.0056158 | 0.36829 | 65.5808 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Бітум | т | 0.034 | 0.41279 | 12.1409 |  |  |  | 09_07
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Бризол | м.кв. | 14.28 | 2.724 | 0.19076
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.24392 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.749
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування |  | 3 | 3.885 | 1.295 |  |  |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремогнт ізоляції |  | 3 | 0.646 | 0.21533
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 1.55
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.2
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [9 empty] | 8 | 44.916 | 5.6145
Експлуатація мереж | 2.4.1. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300275 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 вул. Білогрудівська ( каб. участок), м.Умань | шт | 1 | 7.146 | 7.146 | 4 квартал | Додаток 7 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна засувки |  | 1 | 1.47 | 1.47 |  |  |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 1.64
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.82
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.1
Експлуатація мереж | 2.4.2. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300213 | 1997 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул. Шкільній 11/9, м.Умань | шт | 1 | 5.017 | 5.017 | 4 квартал | Додаток 8 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна засувки |  | 1 | 1.47 | 1.47 |  |  |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 0.1
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.3
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.03
Експлуатація мереж | 2.4.3. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300391 | 1994 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Республіканській,13 м.Умань | шт | 1 | 5.017 | 5.017 | 4 квартал | Додаток 9 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна засувки |  | 1 | 1.47 | 1.47 |  |  |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 0.1
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.3
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.03
Експлуатація мереж | 2.4.4. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300053 | 1991 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки ǿ80мм на газопроводі низького тиску по вул.Незалежності, 83 м.Умань | шт | 1 | 5.301 | 5.301 | 4 квартал | Додаток 10
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Встановлення засувки |  | 1 | 1.47 | 1.47
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 0.3
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.37
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.04
Експлуатація мереж | 2.4.5. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 17150000330300432 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Ватутіна 32, м.Умань | шт | 1 | 7.182 | 7.182 | 4 квартал | Додаток 11 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 08_01_02_01_02_.08
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна засувки |  | 1 | 1.47 | 1.47 |  |  |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 1.66
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.83
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.1
Експлуатація мереж | 2.4.6. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300079 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Успенській, 22, м.Умань | шт | 1 | 5.737 | 5.737 | 4 квартал | Додаток 12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Встановлення засувки |  | 1 | 1.47 | 1.47
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 0.62
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.47
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.06
Експлуатація мереж | 2.4.7. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300254 | 1998 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Тищика,11, м.Умань | шт | 1 | 5.05 | 5.05 | 4 квартал | Додаток 13 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  | 08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Встановлення засувки |  | 1 | 1.47 | 1.47
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 0.12
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.03
Експлуатація мереж | 2.4.3. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300429 | 1998 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ50 по вул.Деревянка,42 м.Умань | шт | 1 | 4.466 | 4.466 | 4 квартал | Додаток 14 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.50мм | шт | 1 | 1.74 | 1.74 |  |  |  | 08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 2.11
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна засувки |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Відключення та відновлення газопостачання |  |  | 0.74
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.46
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.06
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [9 empty] | 2 | 3.5
Експлуатація мереж | 2.5.1. | Відключаючі пристрої | Інше | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200084 | 2002 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт газового колодязя на г-ді с/т по провул. Мічуріна с. Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 2.39 | 2.39 | 4 квартал | Додаток 15
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.0024706 | 0.16203 | 65.5833 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Замок навісний | шт | 1 | 0.149
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.02097 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.332
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | Роботи | Фарбування ГК |  | 1 | 1.448 | 1.448
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Установлення замків |  | 1 | 0.039 | 0.039
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.508
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.063
Експлуатація мереж | 2.5.2. | Відключаючі пристрої | Інше | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200437 | 2009 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт газового колодязя на г-ді по вул. Суворова с. Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1.11 | 1.11 | 4 квартал | Додаток 16
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | ТМЦ | Цемент | т | 0.129 | 0.243 | 1.8837 |  |  |  | 09_34
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | ТМЦ | Щебінь | т | 0.8568 | 0.161 | 0.18791 |  |  |  | 09_35
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | ТМЦ | Пісок | т | 0.586 | 0.128 | 0.21843 |  |  |  | 09_18
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.162 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.694
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [6 empty] | Роботи | Ремонт ГК |  | 1 | 0.416 | 0.416
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 18 | 82.597 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 82.597 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | IIІ. ГРП
Експлуатація мереж |  | ГРП | Будівництво
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [9 empty] | 11 | 104.66
Експлуатація мереж | 3.2.1. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200040 | 2003 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП, с.Старі Бабани, Уманського району. Фарбування ГРП, газопроводів | шт | 1 | 4.92 | 4.92 | 4 квартал | Додаток 17 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба | т | 0.00815 | 0.5345 | 65.5828 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.1015 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.636
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування споруд |  | 1 | 4.284 | 4.284 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.2. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100024 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Полянецьке, Уманського району Ремонт штукатурки, фарбування будівлі, огорожі ГРП | шт | 1 | 15.92 | 15.92 | 4 квартал | Додаток 18 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба | т | 0.01002 | 0.657 | 65.5689 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Цемент | т | 0.148 | 0.278 | 1.8784 |  |  |  | 09_34
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Пісок | т | 0.787 | 0.172 | 0.21855 |  |  |  | 09_18
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  | 0.335 | 0.263 | 0.78507 |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.37
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт штукатурки |  | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування будівлі |  | 1 | 2.56 | 2.56 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування газопроводів та огорожі ГРП |  | 1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 3.63
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.46
Експлуатація мереж | 3.2.3. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200020 | 1994 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Пугачівка, Уманського району Фарбування огорожі ГРП | шт | 1 | 8.29 | 8.29 | 4 квартал | Додаток 19 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.00339 | 0.2223 | 65.5752 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба сіра | т | 0.0080608 | 0.4786 | 59.3738 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.1435 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.8444
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування ГРП |  | 1 | 5.3866 | 5.3866 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 1.832
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.227
Експлуатація мереж | 3.2.4. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200048 | 2006 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Томашівка Уманського району Заміна засувак в ГРП | шт | 1 | 10.29 | 10.29 | 4 квартал | Додаток 20 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.100мм | шт | 2 | 5.444 | 2.722 |  |  |  | 08_01_02_01_02_09
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.845 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 6.289
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Заміна обладнання ГРП |  | 1 | 2.901 | 2.901 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 0.98
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.12
Експлуатація мереж | 3.2.5. | ГРП | Капремонт | АГРС м.Христинівка | 171500000320200013 | 1994 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП вул. Щорса, с.Вільшанка, Христинівського району Фарбування ГРП, обладнання | шт | 1 | 6.25 | 6.25 | 4 квартал | Додаток 21 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.0016224 | 0.1064 | 65.5819 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба сіра | т | 0.0078614 | 0.4667 | 59.366 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.1869 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.76
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування ГРП |  | 1 | 4.02 | 4.02 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 1.37
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.1
Експлуатація мереж | 3.2.5. | ГРП | Капремонт | АГРС м.Христинівка | 171500000320200030 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП вул. Леніна, с.Шельпахівка, Христинівського району Фарбування ГРП, обладнання | шт | 1 | 11.35 | 11.35 | 4 квартал | Додаток 22 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.0015872 | 0.10409 | 65.5809 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба сіра | т | 0.01741 | 1.0338 | 59.3797 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.30211 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.44
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування ГРП |  | 1 | 7.26 | 7.26 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 2.47
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.18
Експлуатація мереж | 3.2.6. | ГРП | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200033 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Дзендзелівкае, Маньківського району Фарбування ГРП, газопроводу та огорожі | шт | 1 | 24.49 | 24.49 | 4 квартал | Додаток 23 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.021095 | 1.383 | 65.559 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба червона | т | 0.008218 | 0.553 | 67.2913 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Цемент | т | 0.1848 | 0.35 | 1.8939 |  |  |  | 09_34
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Пісок | т | 0.983 | 0.214 | 0.2177 |  |  |  | 09_18
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 3.6
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт будівлі ГРП |  | 1 | 15.04 | 15.04 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 5.19
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.66
Експлуатація мереж | 3.2.6. | ГРП | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200042 | 2004 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Молодецьке, Маньківського району Фарбування ГРП, ремонт ізоляції газопроводу ГРП | шт | 1 | 8.35 | 8.35 | 4 квартал | Додаток 24 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба жовта | т | 0.010054 | 0.6593 | 65.5759 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба сіра | т | 0.0175 | 1.039 | 59.3714 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.5817 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 2.28
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт будівлі ГРП |  | 1 | 4.37 | 4.37 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 1.51
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.19
Експлуатація мереж | 3.2.7. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100010 | 1992 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення ГРП №24 по вул. Залізняка м.Умань | шт | 1 | 4.44 | 4.44 | 4 квартал | Додаток 25 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Круг сталь діам.30мм | м | 9 | 0.95 | 0.10556
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.1
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт контура заземленняі ГРП |  | 1 | 3.33 | 3.33 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.7. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100024 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення ГРП с.Полянецьке, Уманського району | шт | 1 | 5.18 | 5.18 | 4 квартал | Додаток 26 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Круг сталь діам.30мм | м | 9 | 0.95 | 0.10556
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт контура заземленняі ГРП |  | 1 | 4.05 | 4.05 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.7. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200032 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення ГРП с.Яроватка, Уманського району | шт | 1 | 5.18 | 5.18 | 4 квартал | Додаток 27 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Круг сталь діам.30мм | м | 9 | 0.95 | 0.10556
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.13
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт контура заземленняі ГРП |  | 1 | 4.05 | 4.05 |  |  |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | ГРП | Технічне переоснащення
Експлуатація мереж |  | ГРП | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11 | 104.66 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 104.66 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | IV. ШРП
Експлуатація мереж |  | ШРП | Будівництво
Експлуатація мереж |  | ШРП | Капремонт
Експлуатація мереж |  | ШРП | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [9 empty] | 5 | 934.717 | 186.9434
Експлуатація мереж | 4.4.1. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200042 | 1994 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Українська (тракторна бригада) с.М.Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 180.199 | 180.199 | 4 квартал | Додаток 28 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.20мм | м | 5 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 01_1_01_01_02_01_03
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 3.2 | 0.16 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.32мм | м | 2 | 0.14 | 0.07 |  |  |  | 01_1_01_01_04_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 30 | 3.46 | 0.11533 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.76мм | м | 3 | 0.45 | 0.15 |  |  |  | 01_1_01_02_07_03_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.89мм | м | 4.4 | 0.76 | 0.17273 |  |  |  | 01_1_01_02_08_02_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.108мм | м | 2 | 0.42 | 0.21 |  |  |  | 01_01_01_02_10_01_09
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам.57мм | шт | 5 | 0.13 | 0.026 |  |  |  | 05_01_01_01_06_01_02_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам 108мм | шт | 2 | 0.21 | 0.105 |  |  |  | 05_01_01_01_10_01_01_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.50мм | шт | 1 | 1.74 | 1.74 |  |  |  | 08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.100мм | шт | 1 | 2.72 | 2.72 |  |  |  | 08_01_02_01_02_09
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Секції огорожі | шт | 10 | 7.89 | 0.789
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Пункт газорегулят. шаф.ШРП -2-50Н | шт | 1 | 128.62 | 128.62
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 2.27 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 149.17
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Виготовлення технічних умов |  | 1 | 1.5 | 1.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Вартість проектних робіт |  | 1 | 4.18 | 4.18
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Ведення технічного нагляду |  | 1 | 3.5 | 3.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна ШРП |  | 1 | 12.93 | 12.93 |  |  |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Улаштування блискавковідводу | м | 12.5 | 2.11 | 0.1688
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Установлення металевої огорожі | м | 20 | 2.76 | 0.138
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 6.16
Експлуатація мереж | 4.4.2. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200041 | 1993 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Українська (ФАП) с.М.Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 180.199 | 180.199 | 4 квартал | Додаток 29 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.20мм | м | 5 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 01_1_01_01_02_01_03
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 3.2 | 0.16 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.32мм | м | 2 | 0.14 | 0.07 |  |  |  | 01_1_01_01_04_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 30 | 3.46 | 0.11533 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.76мм | м | 3 | 0.45 | 0.15 |  |  |  | 01_1_01_02_07_03_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.89мм | м | 4.4 | 0.76 | 0.17273 |  |  |  | 01_1_01_02_08_02_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.108мм | м | 2 | 0.42 | 0.21 |  |  |  | 01_01_01_02_10_01_09
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам.57мм | шт | 5 | 0.13 | 0.026 |  |  |  | 05_01_01_01_06_01_02_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам 108мм | шт | 2 | 0.21 | 0.105 |  |  |  | 05_01_01_01_10_01_01_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.50мм | шт | 1 | 1.74 | 1.74 |  |  |  | 08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.100мм | шт | 1 | 2.72 | 2.72 |  |  |  | 08_01_02_01_02_09
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Секції огорожі | шт | 10 | 7.89 | 0.789
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Пункт газорегулят. шаф.ШРП -2-50Н | шт | 1 | 128.62 | 128.62
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 2.27 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 149.17
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Виготовлення технічних умов |  | 1 | 1.5 | 1.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Вартість проектних робіт |  | 1 | 4.18 | 4.18
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Ведення технічного нагляду |  | 1 | 3.5 | 3.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна ШРП |  | 1 | 10.57 | 10.57 |  |  |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Улаштування блискавковідводу | м | 12.5 | 2.11 | 0.1688
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Установлення металевої огорожі | м | 20 | 3.01 | 0.1505
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 6.16
Експлуатація мереж | 4.4.3. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200045 | 1993 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Кірова, м.Христинівка. Заміна ШРП | шт | 1 | 186.239 | 186.239 | 4 квартал | Додаток 30 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.20мм | м | 5 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 01_1_01_01_02_01_03
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 3.2 | 0.16 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.32мм | м | 2 | 0.14 | 0.07 |  |  |  | 01_1_01_01_04_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 27 | 3.11 | 0.11519 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.76мм | м | 3 | 0.45 | 0.15 |  |  |  | 01_1_01_02_07_03_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.89мм | м | 4.4 | 0.76 | 0.17273 |  |  |  | 01_1_01_02_08_02_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.108мм | м | 2 | 0.42 | 0.21 |  |  |  | 01_01_01_02_10_01_09
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам.57мм | шт | 3 | 0.077 | 0.025667 |  |  |  | 05_01_01_01_06_01_02_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам 108мм | шт | 2 | 0.21 | 0.105 |  |  |  | 05_01_01_01_10_01_01_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.50мм | шт | 1 | 1.74 | 1.74 |  |  |  | 08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.100мм | шт | 1 | 2.72 | 2.72 |  |  |  | 08_01_02_01_02_09
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Секції огорожі | шт | 10 | 7.89 | 0.789
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Пункт газорегулят. шаф.ШРП -2-50Н | шт | 1 | 128.62 | 128.62
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 2.263 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 148.76
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Виготовлення технічних умов |  | 1 | 1.5 | 1.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Вартість проектних робіт |  | 1 | 4.18 | 4.18
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Ведення технічного нагляду |  | 1 | 3.5 | 3.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна ШРП |  | 1 | 12.22 | 12.22 |  |  |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Улаштування блискавковідводу | м | 12.5 | 2.11 | 0.1688
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Установлення металевої огорожі | м | 20 | 3.01 | 0.1505
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 10.96
Експлуатація мереж | 4.4.4. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200015 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Комінтерна, с.Розсішки, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 176.668 | 176.668 | 4 квартал | Додаток 31 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.20мм | м | 5 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 01_1_01_01_02_01_03
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 3.2 | 0.16 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.32мм | м | 2 | 0.14 | 0.07 |  |  |  | 01_1_01_01_04_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 31 | 3.58 | 0.11548 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.76мм | м | 3 | 0.45 | 0.15 |  |  |  | 01_1_01_02_07_03_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.89мм | м | 4.4 | 0.76 | 0.17273 |  |  |  | 01_1_01_02_08_02_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам.57мм | шт | 6 | 0.15 | 0.025 |  |  |  | 05_01_01_01_06_01_02_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.50мм | шт | 2 | 3.48 | 1.74 |  |  |  | 08_01_02_01_02_06
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Секції огорожі | шт | 10 | 7.89 | 0.789
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Пункт газорегулят. шаф.ШРП -2-50Н | шт | 1 | 128.62 | 128.62
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 147.66
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Виготовлення технічних умов |  | 1 | 1.5 | 1.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Вартість проектних робіт |  | 1 | 4.18 | 4.18
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Ведення технічного нагляду |  | 1 | 3.5 | 3.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна ШРП |  | 1 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Улаштування блискавковідводу | м | 12.5 | 2.11 | 0.1688
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Установлення металевої огорожі | м | 20 | 3.01 | 0.1505
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 5.21
Експлуатація мереж | 4.4.5. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200003 | 1990 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Калініна, смт Верхнячка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 211.412 | 211.412 | 4 квартал | Додаток 32 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.20мм | м | 5 | 0.2 | 0.04 |  |  |  | 01_1_01_01_02_01_03
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 3.2 | 0.16 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.32мм | м | 2 | 0.14 | 0.07 |  |  |  | 01_1_01_01_04_01_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 25 | 2.88 | 0.1152 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.76мм | м | 3 | 0.45 | 0.15 |  |  |  | 01_1_01_02_07_03_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.89мм | м | 7.4 | 1.28 | 0.17297 |  |  |  | 01_1_01_02_08_02_07
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Відводи сталеві, діам 89мм | шт | 3 | 0.22 | 0.073333 |  |  |  | 05_01_01_01_08_01_01_02_00_00_00_00_00_00
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Крани кульові фланцеві діам.80мм | шт | 2 | 5.29 | 2.645 |  |  |  | 08_01_02_01_02_08
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Секції огорожі | шт | 10 | 7.89 | 0.789
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Пункт газорегулят. шаф.ШРП -2-80Н | шт | 1 | 142.79 | 142.79
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 2.23 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 163.53
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Виготовлення технічних умов |  | 1 | 1.5 | 1.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Вартість проектних робіт |  | 1 | 4.18 | 4.18
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Ведення технічного нагляду |  | 1 | 3.5 | 3.5
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Заміна ШРП |  | 1 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Улаштування блискавковідводу | м | 12.5 | 2.11 | 0.1688
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Установлення металевої огорожі | м | 20 | 3.01 | 0.1505
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 18.21
Експлуатація мереж |  | ШРП | Інше | [9 empty] | 0 | 0
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 | 934.717 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 934.717 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | V. Газорегуляторне обладнання
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Будинкові регулятори
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [9 empty] | 1 | 61.82
Експлуатація мереж | 5.2.1. | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200044 | 2005 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с. Громи, Уманського району Заміна регулятора тиску ГРП, фапрбування ГРП та огорожі | шт | 1 | 61.82 | 61.82 | 4 квартал | Додаток 33 |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | ТМЦ | Фарба | т | 0.00816 | 0.535 | 65.5637 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 2 | 0.23 | 0.115 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | ТМЦ | Регулятор тиску РДГ-50В | шт | 2 | 45.03 | 22.515 |  |  |  | 02_01_03_01_01_01_02_03_06
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 1.385 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 47.23
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | Роботи | Заміна регулятора |  | 2 | 3.53 | 1.765 |  |  |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 3.75
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [6 empty] | Роботи | Фарбування ГРП та його огорожі |  |  | 3.6
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 3.29
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.42
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [9 empty] | 2 | 84.92
Експлуатація мереж | 5.2.1. | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000420200007 | 1998 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП вул. Центральна с. Полянецьке, Уманського району. Заміна регулятора тиску ШРП, фапрбування ШРП та огорожі | шт | 1 | 29.97 | 29.97 | 4 квартал | Додаток 34 |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Фарба | т | 0.003938 | 0.258 | 65.5155 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 1 | 0.115 | 0.115 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Регулятор тиску РДГ-50В | шт | 1 | 22.52 | 22.52 |  |  |  | 02_01_03_01_01_01_02_03_06
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 1.157 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 24.1
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | Роботи | Заміна регулятора |  | 1 | 2.02 | 2.02 |  |  |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 0.6
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | Роботи | Фарбування ШРП та його огорожі |  |  | 1.82
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 1.27
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.16
Експлуатація мереж | 5.2.1. | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000420200080 | 2006 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП вул. Шевченка с. Полянецьке, Уманського району. Заміна регуляторів тиску ШРП, фапрбування ШРП та огорожі | шт | 1 | 54.95 | 54.95 | 4 квартал | Додаток 35 |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Фарба | т | 0.00511 | 0.335 | 65.5577 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Труби сталеві зварні діам.25мм | м | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 01_1_01_01_03_01_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Труби ст. електрозварні діам.57мм | м | 2 | 0.231 | 0.1155 |  |  |  | 01_1_01_02_06_01_07
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Регулятор тиску РДГ-50В | шт | 2 | 45.03 | 22.515 |  |  |  | 02_01_03_01_01_01_02_03_06
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 1.134 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 46.78
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | Роботи | Заміна регулятора |  | 1 | 3.36 | 3.36 |  |  |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | Роботи | Пусконалагоджувальні роботи та відновлення газопостачання |  |  | 0.64
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [6 empty] | Роботи | Фарбування ШРП та його огорожі |  |  | 2.25
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [7 empty] | Загальновиробничі витрати |  |  | 1.71
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [7 empty] | Адміністративні витрати |  |  | 0.21
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Інше обладнання газорегуляторних пунктів
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 | 146.74 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 146.74 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | VІ. ЕХЗ
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Будівництво
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [9 empty] | 11 | 57.655
Експлуатація мереж | 6.2.1. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000330200030 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Вернадського м.Умань | шт | 1 | 3.948 | 3.948 | 4 квартал | Додаток 36
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Круг сталь діам.30мм | м | 9 | 0.95 | 0.10556
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.09
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт контура заземленняі |  | 1 | 2.86 | 2.86
Експлуатація мереж | 6.2.2. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000420300038 | 1992 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення СКЗ с. Громи, Уманського району | шт | 1 | 4.44 | 4.44 | 4 квартал | Додаток 37
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Круг сталь діам.30мм | м | 9 | 0.95 | 0.10556
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 1.1
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт контура заземленняі |  | 1 | 3.34 | 3.34
Експлуатація мереж | 6.2.7. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000420300044 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна СКЗ АРТП 12 по вул.Інститутській м. Умань | шт | 1 | 25.81 | 25.81 | 4 квартал | Додаток 38 |  | Р_06_06_01
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Станція катодного захисту | шт | 1 | 14.72 | 14.72 |  |  |  | 06_01_01_04
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 14.72
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Заміна СКЗ |  | 1 | 11.09 | 11.09 |  |  |  | Р_06_06_01
Експлуатація мереж | 6.2.8. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000420300076 171500000320200045 171500000420300036 171500000420300043 171500000420300044 171500000420300097 171500000320200023 | 1996 2005 1991 1995 1995 2012 1997 |  |  | задовільна | планові роботи | СКЗ с. Берестівець вул. Радянська, с. Родниківка (ГРП), с.Кочубіївка, вул. Шевченка, Уманського району; вул. Глібка, вул. Інститутська, Хлібзавод, вул. Герцина м.Умань Фарбування СКЗ | шт | 7 | 1.96 | 0.28 | 4 квартал | Додаток 39
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Фарба | т | 0.002128 | 0.14 | 65.7895 |  |  |  | 09_31
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 0.17
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Фарбування СКЗ |  | 8 | 1.79 | 0.22375
Експлуатація мереж | 6.2.9. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000420300060 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | СКЗ с. Дзендзелівка, Маньківського району Ремонт анодного поля | шт | 1 | 21.497 | 21.497 | 4 квартал | Додаток 40 |  | Р_06_07_01
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Кабель АВВГ 3х10+1х6 | м | 80 | 1.48 | 0.0185 |  |  |  | 06_03_02_02_01
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Анодні заземлювачі | шт | 6 | 6.104 | 1.0173 |  |  |  | 06_02_04_01
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Інше |  |  | 0.564 |  |  |  |  | 09_13
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | ТМЦ | Усього: |  |  | 8.148
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [6 empty] | Роботи | Ремонт анодного поля |  | 1 | 13.352 | 13.352 |  |  |  | Р_06_07_01
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Технічне переоснащення
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Інше
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11 | 57.655 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 57.655 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | VII. Інше
Експлуатація мереж |  | Інше
АВТО |  | VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки
АВТО |  | Спеціалізована Техніка | Капремонт
АВТО |  | Спеціалізована Техніка | Придбання | [9 empty] | 2 | 2749.58
АВТО | 8.4.1. | Спеціалізована Техніка | Придбання | [6 empty] | Існуючий підягаєь списанню | Придбання екскаватора-погрузчика CATERPILLAR модель 428F2 2017р.в. | шт | 1 | 1996.06 | 1996.0625 | 1 квартал | Додаток 41 |  | 09_11
АВТО | 8.4.1. | Спеціалізована Техніка | Придбання | [6 empty] | Існуючий підягаєь списанню | Придбання автомобіля аварійнодиспечерської служби FORD Transit V363 VAN | шт | 1 | 753.52 | 779.41 | 1 квартал | Додаток 42 |  | 09_02
АВТО |  | Легковий автотранспорт | Капремонт
АВТО |  | Легковий автотранспорт | Придбання | [9 empty] | 0 | 0
АВТО |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 | 2749.58 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1796.63 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 952.95 | х | х | х | х | х | х
ВТВ |  | ІX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу
ВТВ |  | Оперативний облік | Секціонування
ВТВ |  | Оперативний облік | Дублюючий облік
ВТВ |  | Оперативний облік | Капремонт вузла обліку газу
ВТВ |  | Оперативний облік | Встановлення обліку ГРП, ШРП
ВТВ |  | Спеціалізовані лабораторії | Будівництво
ВТВ |  | Спеціалізовані лабораторії | Капремонт
ВТВ |  | Спеціалізовані лабораторії | Модернізація
ВТВ |  | Спеціалізовані лабораторії | Модернізація
ВТВ |  | Індивідуальний облік населення | Модернізація
ВТВ |  | Заміна індивідуальних лічильників | Модернізація
ВТВ |  | Обмінний фонд індивідуальних лічильників
ВТВ |  | Будинковий облік населення
ВТВ |  | Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок
ВТВ |  | Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Прилади |  | X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання
Прилади | 18. | Прилади, системи | Придбання
Прилади |  | Прилади, системи | Диспетчеризація
Прилади |  | Прилади, системи | Заміна
Прилади |  | Прилади, системи | Капремонт
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
IT |  | XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
IT |  | Обладнання | Закупівля
IT |  | Обладнання | Підтримка
IT |  | Обладнання | Модернізація
IT |  | Програмне забезпечення | Закупівля
IT |  | Програмне забезпечення | Підтримка
IT |  | Програмне забезпечення | Оновлення
IT |  | ІТ послуги | Телеком
IT |  | ІТ послуги | Спецзв’язок
IT |  | ІТ послуги | Інше
Усього, в т.ч. : |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
XIІ. Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
УСЬОГО, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI) |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4075.949 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3122.999 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 952.95 | х | х | х | х | х | х
| Керівник підприємства |  |  |  | ____________ | [7 empty] | Мусієнко О.М.
|  | м.п. |  |  | (підпис) | [7 empty] | (ПІБ)
| Головний бухгалтер |  |  |  | ____________ | [7 empty] | Чернявська Т.Д.
[5 empty] | (підпис) | [7 empty] | (ПІБ)
| Головний інженер |  |  |  | ____________ | [7 empty] | Мельник М.Д.
[5 empty] | (підпис) | [7 empty] | (ПІБ)