## 4 кв 2017
Додаток 10
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)
(у редекції Постанови НКРЕКП від____ №___)
Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2017 - 2026 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "Уманьгаз"
станом на 31 грудня 2017року
Блок | № з/п | Відношення | Назва заходу | ГРС (назва) | Інвентарний номер | Назва робіт | Од. вимір. | Запалановано в кількісному виразі, одиниці | Фактично в кількісному виразі, одиниці | Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Планований квартал завершення робіт | Фактичний квартал завершення робіт | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Есплуатація мереж |  | Розділ I. Розподільчі газопроводи
| 1.1. | Газорозподільчі мережі | Будівництво
| 1.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 4.353 | 4.353 | 558.887 | 395.0733 | 128.3912
| 1.2.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100025 | Газопровід високого тиску Ø325мм, Ø219мм на території тепличного комбінату до с. Паланка Фарбування газопроводів | км | 0.26 | 0.26 | 29.58 | 29.331 | 113.7692 | 112.8115 | 4 квартал
| 1.2.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300462 | Газопровід низького тиску Ø40мм, Ø50мм, Ø80мм по провул.Одеському та пров Калиновому( Артема) м.Умань Фарбування газопроводів | км | 0.563 | 0.563 | 16.03 | 16.03 | 28.4725 | 28.4725 | 4 квартал
| 1.2.3. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200102 | Газопровід середньогоо тиску Ø100,150,40,72мм на дамбах ставків с.С.Бабани, Уманського району Фарбування газопроводів та ренмонт футлярів | км | 0.075 | 0.075 | 3.64 | 3.61 | 48.5333 | 48.1333 | 4 квартал
| 1.2.4. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100014 | Газопровід високого тиску Ø377мм по вул. Заводській - Тепличній м. Умань. Фарбування газопроводу | км | 0.885 | 0.885 | 131.617 | 131.62 | 148.7198 | 148.7232 | 4 квартал
| 1.2.5. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300146 | Газопровід низького тиску Ø80мм по вул. Європейській, 20 м. Умань. Фарбування газопроводу | км | 0.03 | 0.03 | 1.21 | 1.21 | 40.3333 | 40.3333 | 4 квартал
| 1.2.6. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300075 | Газопровід низького тиску по вул.Комарова, 25 - Європейська, 92 м. Умань. Заміна газопроводу | км | 0.54 | 0.54 | 328.17 | 205.5483 | 607.7222 | 380.6451 | 4 квартал |  | профінансовано
| 1.2.7. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100025 | Газопровід високого тиску Ø325мм, Ø219мм на території тепличного комбінату до с. Паланка. Заміна фланців на газопроводі | шт | 2 | 2 | 48.64 | 7.724 | 24.32 | 3.862 | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Труби сталеві електрозварні діам. 219мм, товщина стінки 6мм |  | 1,506м |  | 724,39грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.13.01.11.
[6 empty] | Труби сталеві електрозварні діам. 325мм, товщина стінки 7мм |  | 1,506м |  | 1128,37грн | [5 empty] | ГТ01,ТТ01,КТ01.02.15.01.06.
| 1.3. |  | Реконструкція
| 1.4. |  | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 4.353 | 4.353 | 558.887 | 395.0733 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 558.887 | 395.0733 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ ІІ. Відключаючі пристрої
| 2.1. | Відключаючі пристрої | Будівництво
| 2.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4.25 | 5.17
| 2.2.1. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100085 | Фарбування та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі в/т до с.Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 1.81 | 2.01 |  |  | 4 квартал
| 2.2.2. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100093 | Фарбування кранового вузла на г-ді в/т до с.Вікторівка, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 2.44 | 3.16 |  |  | 4 квартал
| 2.3. |  | Реконструкція
| 2.4. |  | Технічне переоснащення |  |  |  |  | 62 | 62 | 142.883 | 73.1749
| 2.4.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100084 | Заміна засувки на газопроводі високого тиску ǿ80 завул.Інтернаціональний, м.Умань (кафедра механізація) | шт | 1 | 1 | 37.72 | 1.9638 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.80мм |  | 1шт |  | 1491,84грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100023 | Заміна засувки на газопроводі високого тиску ǿ50 по вул. 24 Партз'їзду м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.79 | 4.9 |  |  | 4 квартал
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.50мм |  | 1шт |  | 1032,08грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..06.
| 2.4.3. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200037 | Заміна засувки на газопроводі середнього тиску ǿ50 по вул.Київській м.Умань | шт | 1 | 1 | 13.31 | 1.2543 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.50мм |  | 1шт |  | 1031,19грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..06.
| 2.4.4. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300037 | Встановлення засувок ǿ80мм на газопроводі низького тиску по провул.Пушкіна м.Умань | шт | 2 | 2 | 16.92 | 4.0438 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Труби сталеві електрозварні діам. 80мм, товщина стінки 3,5мм |  | 2м |  | 254,8грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.08.02.07.
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.80мм |  | 2шт |  | 2983,68грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.5. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 17150000330300503 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Котовського, м.Умань | шт | 1 | 1 | 3.37 | 2.308 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.80мм |  | 1шт |  | 1491,84грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.6. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300005 | Встановлення засувки на газопроводі низького тиску ǿ89 по вул. Леніна, 7/1 м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.11 | 4.45 |  |  | 4 квартал
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.80мм |  | 1шт |  | 1491,84грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.7. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200035 | Заміна засувки на газопроводі середнього тиску ǿ200 по вул.Івана Гонти, м.Умань | шт | 1 | 1 | 29.04 | 24.28 |  |  | 4 квартал
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.200мм |  | 1шт |  | 1491,84грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.8. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300194 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по завул. Чкалова, м.Умань | шт | 1 | 1 | 3.48 | 2.308 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.80мм |  | 1шт |  | 1491,84грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.9. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300004 | Встановлення засувки ǿ80мм на газопроводі низького тиску по вул.Горького 11/34 м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.11 | 4.02 |  |  | 4 квартал
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.80мм |  | 1шт |  | 1491,84грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.10. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300236 | Встановлення засувки ǿ80мм на газопроводі низького тиску по вул.Володарського,3 м.Умань | шт | 1 | 1 | 3.94 | 2.308 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.80мм |  | 1шт |  | 1491,84грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..08.
| 2.4.11. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200238 | Заміна кранів на газопроводах середнього тиску по вул. Шевченка, Макаренка, Першотравневій, Гагаріна с.Молодецьке, Маньківського району | шт | 20 | 20 | 7.491 | 7.194 |  |  | 4 квартал
[6 empty] | Крани кульові муфтовіі діам.20мм |  | 20шт |  | 1773,78грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ01.01.01..02.
| 2.4.12. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200403 | Заміна кранів на газопроводах середнього тиску по вул. 30р. Перемоги, Ватутіна, Комсомольська, Першотравнева, Захарова, Мічуріна, Молодіжна, Короленка, пров. Аптечний в с. Іваньки, Маньківського району | шт | 30 | 30 | 13.322 | 13.909 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Крани кульові муфтовіі діам.20мм |  | 30шт |  | 2680,67грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ01.01.01..02.
| 2.4.13. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200172 | Заміна крана на газопроводі середнього тиску по вул. Шевченка с С.Бабани, Уманського району | шт | 1 | 1 | 1.28 | 0.236 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Крани кульові муфтовіі діам.50мм |  | 1шт |  | 756грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ01.01.01.02.06.
| 2.5. |  | Інше |  |  |  |  | 3 | 3 | 20.81 | 7.8754
| 2.5.1. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000330100065 | Відновлення огорожі засувки на газопроводі високого тиску до с.Розсішки Христинівського району | шт | 1 | 1 | 4.53 | 2.8 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 2.5.2. |  |  | АГРС с. В.Севастянівка, Христинівського району | 171500000330100095 | Відновлення огорожі засувки на газопроводі високого тиску до с.Сичівка Христинівського району | шт | 1 | 1 | 4.52 | 1.693 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 2.5.5. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100011 | Відновлення огорожі газового колодязя на г-ді в/т по вул. Леніна, 65 м.Умань | шт | 1 | 1 | 11.76 | 3.3824 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 67 | 67 | 167.943 | 86.2203 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 167.943 | 86.2203 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ IIІ. ГРП
| 3.1. | ГРП | Будівництво
| 3.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 7 | 7 | 106.05 | 78.625
| 3.2.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200038 | ГРП, с.Дмитрушки, Уманського району. Фарбування ГРП, огорожі, газопроводів | шт | 1 | 1 | 12.41 | 11.44 |  |  | 4 квартал
| 3.2.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100014 | ГРП с.Городецькеи, Уманського району Заміна дверей, фарбування стін, огорожі ГРП | шт | 1 | 1 | 28.86 | 26.45 |  |  | 4 квартал
| 3.2.3. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200043 | ГРП с.Кочержинці, Уманського району Фарбування ГРП, огорожі | шт | 1 | 1 | 1.72 | 2.56 |  |  | 4 квартал
| 3.2.4. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100015 | ГРП с.Кочубіївка Уманського району Фарбування ГРП, огорожі | шт | 1 | 1 | 13.25 | 1.047 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 3.2.5. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200035 | ГГРП смт. Маньківка Фарбування ГРП, обладнання, огорожі | шт | 1 | 1 | 26.95 | 24.38 |  |  | 4 квартал
| 3.2.6. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200026 | ГРП с.Вікторівка, Маньківського району ремонт будівлі ГРП | шт | 1 | 1 | 18.26 | 12.13 |  |  | 4 квартал
| 3.2.7. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100003 | Ремонт контура заземлення ГРП по вул. Васильківська (Кірова) м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.6 | 0.618 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 3.4. |  | Реконструкція
| 3.5. |  | Технічне переоснащення
| 3.6. |  | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 7 | 7 | 106.05 | 78.625 | х |  | х |  | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 106.05 | 78.625 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ.IV ШРП
| 4.1. | ШРП | Будівництво
| 4.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 2 | 2 | 5.4 | 5.49
| 4.2.1. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000420200093 | ШРП-22 вул. Крупської смт. Маньківка. Фарбування ШГРП, обладнання, огорожі | шт | 1 | 1 | 3.17 | 3.27 |  |  | 4 квартал
| 4.2.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000420200069 | ШРП с. Дмитрушки, Уманського району. Заміна прокладок на газопроводі | шт | 1 | 1 | 2.23 | 2.22 |  |  | 4 квартал
| 4.3. |  | Реконструкція
| 4.4. |  | Технічне переоснащення |  |  |  |  | 7 | 7 | 1138.52 | 862.5943
| 4.4.1. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200038 | ШРП, вул.Жовтнева с.Орадівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 160.51 | 116.241 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 4.4.2. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200004 | ШРП, вул.Молодіжна с.Іванівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 159.5 | 111.4991 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 4.4.3. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200039 | ШРП, вул.Шевченка, с.Ягубець, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 158.63 | 122.8615 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 4.4.4. |  |  | АГРС с. В.Севастянівка, Христинівського району | 171500000420200067 | ШРП, вул.Шевченка, с.В. Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 174.4545 | 124.2713 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 4.4.5. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200062 | ШРП, вул.Лугова, с.В. Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 167.4255 | 147.57 |  |  | 4 квартал
| 4.4.6. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200016 | ШРП, вул.Леніна, с.Шельпахівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 151.57 | 121.744 |  |  | 4 квартал
| 4.4.7. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200037 | ШРП, вул.Чкалова, с.М. Севастяніва, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 166.43 | 118.4074 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.20мм |  | 3м |  | 84,92грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.02.01.03.
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.25мм |  | 3,7м |  | 145,8 грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.03.01.01.
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.32мм |  | 1,5м |  | 76,35грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.04.01.01.
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.40мм |  | 2м |  | 114,94 грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.05.01.01.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.57мм |  | 8,1м |  | 640,62грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.06.01.07.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.76мм |  | 3м |  | 320,18грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.07.03.07.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.89мм |  | 4,4м |  | 565,65грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.08.02.07.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.108мм |  | 1,5м |  | 254,51грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.10.01.09.
[6 empty] | Відводи сталеві, діам.57мм |  | 5шт |  | 105,45грн | [5 empty] | ГТ05.ТТ01.КТ01.01.06.01.02.02
[6 empty] | Відводи сталеві, діам 108мм |  | 2шт |  | 144,3грн | [5 empty] | ГТ05.ТТ01.КТ01.01.10.01.01.02
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.25мм |  | 1шт |  | 1031,19грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..06.
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.100мм |  | 1шт |  | 1709,40грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02.09.
| 4.5. |  | Інше |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 9 | 9 | 1143.92 | 868.0843 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 1143.92 | 868.0843 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ V. Газорегуляторне обладнання
| 5.1. | Регуляторне обладнання | Будинкові регулятори
| 5.2. |  | Регулятори ГРП |  |  |  |  | 1 | 1 | 33.75 | 23.33
| 5.2.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200045 | ГРП с. Родниківка, Уманського району Заміна регулятора тиску ГРП | шт | 1 | 1 | 33.75 | 23.33 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.25мм | 1м | 39,41грн | [7 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.03.01.01.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.89мм | 1м | 189,52грн | [7 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.08.02.09.
[6 empty] | Крани кульові муфтові діам.50мм | 1шт | 87.97 | [7 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ01.01.02.03..
[6 empty] | Регулятор тиску РДГ-80В | 1шт | 29803,50грн | [7 empty] | ГТ02.ТТ01.КТ03.01.01.01.0,2.0,3.08.
| 5.3. |  | Регулятори ШРП
| 5.4. |  | Інше обладнання газорегуляторних пунктів
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 33.75 | 23.33 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 33.75 | 23.33 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ. VІ ЕХЗ
| 6.1. | ЕХЗ | Будівництво
| 6.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 18 | 18 | 172.32 | 136.108
| 6.2.1. |  |  |  | 171500000330200432 | Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Котляревського м.Умань | шт | 1 | 1 | 1.35 | 0.39447 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.2. |  |  |  | 171500000420300025 | Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Незалежності (Ж.Революції) м.Умань | шт | 1 | 1 | 3.09 | 0.60795 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.3. |  |  |  | 171500000420300002 | Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Черняховського м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.6 | 0.54585 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.4. |  |  |  | 171500000420300004 | Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Вокзальна м.Умань | шт | 1 | 1 | 3.52 | 0.639 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.5. |  |  |  | 171500000420300059 | Заміна СКЗ с.Яроватка Уманського району | шт | 1 | 1 | 20.44 | 16.4587 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.6. |  |  |  | 171500000420300056 | Заміна СКЗ с.Іванівкака Уманського району | шт | 1 | 1 | 20.44 | 16.4587 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.7. |  |  |  | 171500000420300026 | Заміна СКЗ та ремонт контура заземлення вул. Гоголя м. Умань | шт | 1 | 1 | 25.89 | 16.8532 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.8. |  |  |  | 171500000420300075 171500000420300082 171500000420300008 171500000420300035 171500000420300063 171500000420300068 171500000330200139 | СКЗ с. Пугачівка, с. Оксанино, вул. Береговас. Полянецьке, вул. Леніна і Петровського с. Городецьке, с. С.Бабани, Уманського району Агроколендж (полігон) і ПТУ №9 м.Умань Фарбування СКЗ | шт | 8 | 8 | 2.21 | 2.57 |  |  | 4 квартал
| 6.2.9. |  |  |  | 171500000420300007 | СКЗ с. Вікторівка, Маньківського району Ремонт анодного поля | шт | 1 | 1 | 25.66 | 14.04 |  |  | 4 квартал
| 6.2.10. |  |  |  | 171500000420300070 | СКЗ вул. Куйбишева, м. Христинівка Ремонт анодного поля | шт | 1 | 1 | 32.56 | 33.77 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.2.11. |  |  |  | 171500000420300019 | СКЗ вул. Будьоного, с. Талалаївка, Христинівського району Ремонт анодного поля | шт | 1 | 1 | 32.56 | 33.77 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 6.3. |  | Реконструкція
| 6.4. |  | Технічне переоснащення
| 6.5. |  | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 18 | 18 | 172.32 | 136.108 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 172.32 | 136.108 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ. VIІ Інше
| 7.1.. | Інше
АВТО |  | Розділ VIІІ. Модернізаці та закупівля колісної техніки
| 1. | Спеціалізована Техніка | Капремонт
| 2. |  | Придбання |  |  |  |  | 1 | 1 | 779.41 | 768.4851
| 8.4.1. |  |  |  |  | Придбання автомобіля аварійнодиспечерської служби FORD Transit V363 VAN | шт | 1 | 1 | 779.41 | 768.4851 |  |  | 4 квартал |  | профінансовано
| 3. | Легковий автотранспорт | Капремонт
| 4. |  | Придбання |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 779.41 | 768.4851 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 779.41 | 768.4851 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
ВТВ |  | Розділ ІХ. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу
| 5. | Оперативний облік | Секціонування
| 6. |  | Дублюючий облік |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.
| 7. |  | Капремонт вог
| 8. |  | Встановлення обліку ГРП, ШРП
| 9. | Спеціалізовані лабораторії | Будівництво
| 10. |  | Капремонт
| 11. |  | Модернізація
12.
| 13. | Індивідуальний облік населення | [5 empty] | 1679 | 639 | 2854.2 | 1137.381
| 13.1. |  |  |  |  | Встановлення лічильників газу населенню | шт | 1679 | 639 | 2854.2 | 1137.381 | 1699.97 | 1779.939 | 4 квартал
| 14. | Заміна індивідуальних лічильників |  |  |  | Заміна лічильників газу населенню | шт | 34 | 2 | 45.5433 | 2.71 | 1339.51 | 1355 | 4 квартал
14.1.
| 15. | Обмінний фонд індивідуальних лічильників
| 16. | Будинковий облік населення
| 17. | Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезепечення технічних перевірок
| 18. | Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 1713 | 641 | 2899.7433 | 1140.091 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 45.5433 | 2.71 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 2854.2 | 1137.381 | х | х | х | х | х
Прилади |  | Розділ Х. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання
| 18. |  | Придбання |  |  |  |  | 18 | 18 | 115.1785 | 122.6852
| 18.1. | Прилади , системи |  |  |  | Придбання витокошукачів "JL-269" | шт | 10 | 10 | 69.93 | 66.9875 | 6993 | 6698.75 | 4 квартал |  | профінансовано
| 18.2. |  |  |  |  | Придбання дифманометрів "testo 510" | шт | 7 | 7 | 41.0738 | 50.6496 | 5867.69 | 7235.65 | 4 квартал
| 18.3. |  |  |  |  | Придбання приладу для контролю ГРП "testo 410-1" | шт | 1 | 1 | 4.1747 | 5.0482 | 4174.68 | 5048.15 | 4 квартал
| 19. |  | Диспетчеризація
| 20. |  | Заміна
| 21. |  | Капремонт
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 18 | 18 | 115.1785 | 122.6852 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 115.1785 | 122.6852 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
IT |  | Розділ ХІ. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
| 22. | Обладнання | Закупівля
| 23. |  | Підтримка
| 24. |  | Модернізація
| 25. | Програмне забезпечення | Закупівля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.1. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. |  | Підтримка
| 27. |  | Оновлення
| 28. | ІТ послуги | Телеком
| 29. |  | Спецзвязок
| 30. |  | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
|  | амортизаційні відрахування: | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
|  | інші джерела, передбачені тарифом | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ ХІІ. Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
|  | УСЬОГО, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI) |  | х | х | х | х | х | х | 5977.2018 | 3618.7022 | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 3123.0018 | 2481.3212 | х | х | х | х | х
інші джерела, передбачені тарифом |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 2854.2 | 1137.381 | х | х | х | х | х
| Керівник підприємства |  |  |  | ____________ |  |  | Мусієнко О.М.
|  | м.п. |  |  | (підпис) |  |  | (ПІБ)
| Головний бухгалтер |  |  |  | ____________ |  |  | Чернявська Т.Д.
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
| Головний інженер |  |  |  | ____________ |  |  | Мельник М.Д.
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)