## 7
Додаток 7
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 7 глави 3 розділу IV)
План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Уманьгаз"
(найменування)
на перший рік
Блок | № з/п | Найменування | Назва заходу | ГРС (назва) | Інвентарний номер | Рік вводу в експлуатацію | Планований рік виводу з експлуатації | Оцінка по акту обстеження (бал) | Технічна оцінка | Причина включення | Назва робіт | Од. виміру | Усього в кількісному виразі, одиниці | Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ | Вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Зазначити квартал завершення робіт | ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка) | Пріоритетність (за рахунок прибутку) | Унікальний номер ТМЦ | Примітки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Експлуатація мереж |  | I. Розподільні газопроводи
Експлуатація мереж | 1.1. | Газорозподільні мережі | Будівництво
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Капремонт | [9 empty] | 0.318 | 83.003
Експлуатація мереж | 1.2.1. | Газорозподільні мережі | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300086 | 1994 |  | 11 | задовільна | планові роботи | Газопровід низького тиску Ø80мм по вул. Ворошилова, 12 м. Умань, Фарбування газопроводів | км | 0.067 | 3.52 | 52.5373 | 4 квартал | Додаток 43 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 1.2.2. | Газорозподільні мережі | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100040 | 1995 |  | 11 | задовільна | планові роботи | Газопровід високого тиску Ø219мм по вул. Інтернаціональній, м. Умань, Фарбування газопроводів | км | 0.11 | 11.233 | 102.1182 | 4 квартал | Додаток 44 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 1.2.3. | Газорозподільні мережі | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300004 | 1992 |  | 13 | задовільна | планові роботи | Газопровід низького тиску Ø50мм по вул.Грушевського, 73-75, м. Умань, Заміна підземної частини газопроводу | км | 0.029 | 23.219 | 800.6552 | 4 квартал | Додаток 45 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 1.2.4. | Газорозподільні мережі | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300193 | 1996 |  | 13 | задовільна | планові роботи | Газопровід низького тиску Ø80мм по вул.Фортечна-Шмідта, м. Умань, Заміна підземної частини газопроводу | км | 0.022 | 30.47 | 1385 | 4 квартал | Додаток 46 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 1.2.5. | Газорозподільні мережі | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300136 | 1995 |  | 14 | задовільна | планові роботи | Ремонт ізоляції на газопроводі в/т діам 89мм по вул. Чайковського с. Паланка, Уманського району | км | 0.02 | 11.151 | 557.55 | 4 квартал | Додаток 47 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 1.2.6. | Газорозподільні мережі | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300570 | 2006 |  | 11 | задовільна | планові роботи | Газопровід низького тиску Ø80мм по вул. Демудського, м. Умань, Фарбування газопроводів | км | 0.07 | 3.41 | 48.7143 | 4 квартал | Додаток 73 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Капремонт
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Капремонт
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | Газорозподільні мережі | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.318 | 83.003 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 83.003 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | ІІ. Відключаючі пристрої
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Будівництво
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Капремонт | [9 empty] | 8 | 34.181
Експлуатація мереж | 2.2.1. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100153 | 2014 |  |  | задовільна | планові роботи | Відновлення огорожі та фарбування кранового вузла на газопроводі в/т до с.Подібна, Маньківського району | шт | 1 | 12.77 | 12.77 | 4 квартал | Додаток 1 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 2.2.2. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200069 | 2001 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування, відновлення огорожі та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі с/т до ХПП ст.Поташ, Маньківського району | шт | 1 | 4.623 | 4.623 | 4 квартал | Додаток 2 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 2.2.3. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100086 | 2001 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі в/т до ст.Поташ, Маньківського району | шт | 1 | 3.629 | 3.629 | 4 квартал | Додаток 3 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 2.2.4. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200437 | 2009 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування кранового вузла на газопроводі с/т по вул. Мічуріна, с. Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1.772 | 1.772 | 4 квартал | Додаток 4 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 2.2.5. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200083 | 2002 |  | 2 | задовільна | планові роботи | Фарбування кранового вузла на г-ді с/т по пров.Ватутіна с.Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1.357 | 1.357 | 4 квартал | Додаток 5 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж | 2.2.6. | Відключаючі пристрої | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100057 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Фарбування та ремонт ізоляції кранових вузлів на газопроводі в/т до с. Вікторівка( до переїзду, біля переїзду та до с. Подібної) Маньківського району | шт | 3 | 10.03 | 3.3433 | 4 квартал | Додаток 6 |  | Р_03_06_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | [9 empty] | 11 | 372.139 | 33.8308
Експлуатація мереж | 2.4.1. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300275 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 вул. Білогрудівська ( каб. участок), м.Умань | шт | 1 | 7.148 | 7.148 | 4 квартал | Додаток 7 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.2. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300213 | 1997 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул. Шкільній 11/9, м.Умань | шт | 1 | 5.019 | 5.019 | 4 квартал | Додаток 8 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.4. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300053 | 1991 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки ǿ80мм на газопроводі низького тиску по вул.Незалежності, 83 м.Умань | шт | 1 | 5.301 | 5.301 | 4 квартал | Додаток 10 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.6. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300079 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Успенській, 22, м.Умань | шт | 1 | 5.737 | 5.737 | 4 квартал | Додаток 12 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.7. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300254 | 1998 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Тищика,11, м.Умань | шт | 1 | 5.05 | 5.05 | 4 квартал | Додаток 13 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.3. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200068 | 2001 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі середнього тиску ǿ80 с Городецьке, Уманського району | шт | 1 | 12.396 | 12.396 | 4 квартал | Додаток 48 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.3. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300429 | 1998 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ50 по вул.Деревянка,42 м.Умань | шт | 1 | 4.468 | 4.468 | 4 квартал | Додаток 14 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.4. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200068 | 2001 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна засувок ǿ300мм на г-діі в/т від ГРП-2 м. Христинівка до траси смт. Верхнячка, Христинівського району | шт | 2 | 317.9 | 158.95 | 4 квартал | Додаток 48 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.5. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200031 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Встановлення фланцевого крана на газопроводі низького тиску ǿ50 по вул.Лемонтовича,18 смт. Маньківка | шт | 1 | 4.54 | 4.54 | 4 квартал | Додаток 52 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж | 2.4.10. | Відключаючі пристрої | Технічне переоснащення | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200049 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Встановлення фланцевого крана на газопроводі низького тиску ǿ50 по вул.Лемонтовича,32 смт. Маньківка | шт | 1 | 4.58 | 4.58 | 4 квартал | Додаток 53 |  | Р_10_04_01
Експлуатація мереж |  | Відключаючі пристрої | Інше | [9 empty] | 0 | 0
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 19 | 406.32 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 406.32 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | IIІ. ГРП
Експлуатація мереж |  | ГРП | Будівництво
Експлуатація мереж |  | ГРП | Капремонт | [9 empty] | 11 | 104.66
Експлуатація мереж | 3.2.1. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200040 | 2003 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП, с.Старі Бабани, Уманського району. Фарбування ГРП, газопроводів | шт | 1 | 4.92 | 4.92 | 4 квартал | Додаток 17 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.2. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100024 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Полянецьке, Уманського району Ремонт штукатурки, фарбування будівлі, огорожі ГРП | шт | 1 | 15.92 | 15.92 | 4 квартал | Додаток 18 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.3. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200020 | 1994 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Пугачівка, Уманського району Фарбування огорожі ГРП | шт | 1 | 8.29 | 8.29 | 4 квартал | Додаток 19 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.4. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200048 | 2006 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Томашівка Уманського району Заміна засувак в ГРП | шт | 1 | 10.29 | 10.29 | 4 квартал | Додаток 20 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.5. | ГРП | Капремонт | АГРС м.Христинівка | 171500000320200013 | 1994 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП вул. Щорса, с.Вільшанка, Христинівського району Фарбування ГРП, обладнання | шт | 1 | 6.25 | 6.25 | 4 квартал | Додаток 21 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.6. | ГРП | Капремонт | АГРС м.Христинівка | 171500000320200030 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП вул. Леніна, с.Шельпахівка, Христинівського району Фарбування ГРП, обладнання | шт | 1 | 11.35 | 11.35 | 4 квартал | Додаток 22 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.7. | ГРП | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200033 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Дзендзелівкае, Маньківського району Фарбування ГРП, газопроводу та огорожі | шт | 1 | 24.49 | 24.49 | 4 квартал | Додаток 23 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.8. | ГРП | Капремонт | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200042 | 2004 |  |  | задовільна | планові роботи | ГРП с.Молодецьке, Маньківського району Фарбування ГРП, ремонт ізоляції газопроводу ГРП | шт | 1 | 8.35 | 8.35 | 4 квартал | Додаток 24 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.9. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100010 | 1992 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення ГРП №24 по вул. Залізняка м.Умань | шт | 1 | 4.44 | 4.44 | 4 квартал | Додаток 25 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.10. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100024 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення ГРП с.Полянецьке, Уманського району | шт | 1 | 5.18 | 5.18 | 4 квартал | Додаток 26 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж | 3.2.11. | ГРП | Капремонт | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200032 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення ГРП с.Яроватка, Уманського району | шт | 1 | 5.18 | 5.18 | 4 квартал | Додаток 27 |  | Р_04_02_01
Експлуатація мереж |  | ГРП | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | ГРП | Технічне переоснащення
Експлуатація мереж |  | ГРП | Інше
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11 | 104.66 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 104.66 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | IV. ШРП
Експлуатація мереж |  | ШРП | Будівництво
Експлуатація мереж |  | ШРП | Капремонт
Експлуатація мереж |  | ШРП | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | ШРП | Технічне переоснащення | [9 empty] | 9 | 1953.71 | 217.0789
Експлуатація мереж | 4.4.1. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200042 | 1994 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Українська (тракторна бригада) с.М.Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 180.2 | 180.2 | 4 квартал | Додаток 28 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.2. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200041 | 1993 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Українська (ФАП) с.М.Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 180.2 | 180.2 | 4 квартал | Додаток 29 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.4. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200015 | 1996 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Комінтерна, с.Розсішки, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 176.668 | 176.668 | 4 квартал | Додаток 31 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.5. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200003 | 1990 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Калініна, смт Верхнячка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 211.412 | 211.412 | 4 квартал | Додаток 32 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.6. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200096 | 2008 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Маяковського (будинок), м. Христинівка Заміна ШРП | шт | 1 | 258.11 | 258.11 | 4 квартал | Додаток 50 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.7. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200096 | 2008 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Стадіонна, м. Христинівка Заміна ШРП | шт | 1 | 258.97 | 258.97 | 4 квартал | Додаток 51 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.8. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200075 | 2002 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Гоголя м. Христинівка Заміна ШРП | шт | 1 | 280.82 | 280.82 | 4 квартал | Додаток 29 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.9. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200074 | 2002 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Маяковського (кінотеатр)м.Христинівка. Заміна ШРП | шт | 1 | 260.15 | 260.15 | 4 квартал | Додаток 63 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж | 4.4.10. | ШРП | Технічне переоснащення | АГРС м.Христинівка | 171500000420200028 | 2000 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП, вул.Бровапрська, смт. Маньківка Заміна ШРП | шт | 1 | 147.18 | 147.18 | 4 квартал | Додаток 64 |  | Р_05_04_01
Експлуатація мереж |  | ШРП | Інше | [9 empty] | 0 | 0
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9 | 1953.71 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1953.71 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | V. Газорегуляторне обладнання
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Будинкові регулятори
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | [9 empty] | 0 | 0
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | [9 empty] | 2 | 84.92
Експлуатація мереж | 5.2.2. | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000420200007 | 1998 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП вул. Центральна с. Полянецьке, Уманського району. Заміна регулятора тиску ШРП, фапрбування ШРП та огорожі | шт | 1 | 29.97 | 29.97 | 4 квартал | Додаток 34 |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж | 5.2.3. | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000420200080 | 2006 |  |  | задовільна | планові роботи | ШРП вул. Шевченка с. Полянецьке, Уманського району. Заміна регуляторів тиску ШРП, фапрбування ШРП та огорожі | шт | 1 | 54.95 | 54.95 | 4 квартал | Додаток 35 |  | Р_08_04_01
Експлуатація мереж |  | Регуляторне обладнання | Інше обладнання газорегуляторних пунктів
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 | 84.92 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 84.92 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | VІ. ЕХЗ
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Будівництво
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Капремонт | [9 empty] | 4 | 55.695
Експлуатація мереж | 6.2.1. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000330200030 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Вернадського м.Умань | шт | 1 | 3.948 | 3.948 | 4 квартал | Додаток 36
Експлуатація мереж | 6.2.2. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000420300038 | 1992 |  |  | задовільна | планові роботи | Ремонт контура заземлення СКЗ с. Громи, Уманського району | шт | 1 | 4.44 | 4.44 | 4 квартал | Додаток 37
Експлуатація мереж | 6.2.3. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000420300044 | 1995 |  |  | задовільна | планові роботи | Заміна СКЗ АРТП 12 по вул.Інститутській м. Умань | шт | 1 | 25.81 | 25.81 | 4 квартал | Додаток 38 |  | Р_06_06_01
Експлуатація мереж | 6.2.4. | ЕХЗ | Капремонт |  | 171500000420300060 | 1999 |  |  | задовільна | планові роботи | СКЗ с. Дзендзелівка, Маньківського району Ремонт анодного поля | шт | 1 | 21.497 | 21.497 | 4 квартал | Додаток 40 |  | Р_06_07_01
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Реконструкція
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Технічне переоснащення
Експлуатація мереж |  | ЕХЗ | Інше
Експлуатація мереж |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4 | 55.695 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 55.695 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
Експлуатація мереж |  | VII. Інше
Експлуатація мереж |  | Інше
АВТО |  | VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки
АВТО |  | Спеціалізована Техніка | Капремонт
АВТО |  | Спеціалізована Техніка | Придбання | [9 empty] | 4 | 3628.6519
АВТО | 8.3.1. | Спеціалізована Техніка | Придбання | [6 empty] | Існуючий підягаєь списанню | Придбання екскаватора-погрузчика CATERPILLAR модель 428F2 2017р.в. | шт | 1 | 1831.25 | 1831.25 | 4 квартал | Додаток 41 | 4 | 09_11
АВТО | 8.3.2. | Спеціалізована Техніка | Придбання | [6 empty] | Існуючі підягаєь списанню | Придбання автомобіля FORD Tourneo Connekt для сервісногго центру та СЕГМіБО | шт | 3 | 1797.4019 | 599.134 | 4 квартал | Додаток 55 | 12
АВТО |  | Легковий автотранспорт | Капремонт
АВТО |  | Легковий автотранспорт | Придбання | [9 empty] | 0 | 0
АВТО |  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4 | 3628.6519 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 952.95 | х | х | х | х | х | х
за рахунок капіталовкладень |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2675.7019 | х | х | х | х | х | х
ВТВ |  | ІX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу
ВТВ |  | Оперативний облік | Секціонування
ВТВ |  | Оперативний облік | Дублюючий облік
ВТВ |  | Оперативний облік | Капремонт вузла обліку газу
ВТВ |  | Оперативний облік | Встановлення обліку ГРП, ШРП
ВТВ |  | Спеціалізовані лабораторії | Будівництво
ВТВ |  | Спеціалізовані лабораторії | Капремонт
ВТВ |  | Спеціалізовані лабораторії | Модернізація
ВТВ |  | Індивідуальний облік населення | Модернізація
ВТВ | 9.9. | Заміна індивідуальних лічильників | Модернізація | [7 empty] | Заміна лічильників населенню |  | 1589 | 2464.539
ВТВ | 9.9.1. | Заміна індивідуальних лічильників | Модернізація | [7 empty] | Заміна лічильників населенню | шт | 1589 | 2464.539 | 1.551 |  | Додаток 74
ВТВ | 9.10. | Обмінний фонд
ВТВ |  | Будинковий облік населення
ВТВ |  | Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок
ВТВ |  | Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1589 | 2464.539 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок капіталовкладень |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок інших джерел в т.ч. заміна лічильників |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2464.539 | х | х | х | х | х | х
Прилади |  | X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання
Прилади |  | Прилади, системи | Придбання
Прилади |  | Прилади, системи | Диспетчеризація
Прилади |  | Прилади, системи | Заміна
Прилади |  | Прилади, системи | Капремонт
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок капіталовкладень |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок інших джерел в т.ч. заміна лічильників |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
IT |  | XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
IT |  | Обладнання | Закупівля | [9 empty] | 26 | 568.3939
|  | Обладнання | Закупівля | [7 empty] | Моноблок Asus Vivo AiO V221IDUK-BA051D Black (90PT01Q1-M03760), блок безперервного живлення , клавіатура , миша | шт | 16 | 168.1854 | 10.5116 | 4 квартал | Додаток 56 | 5
|  | Обладнання | Закупівля | [7 empty] | Сервер Supermicro та серверне обладнання в комплекті | шт | 1 | 313.4864 | 313.4864 | 4 квартал | Додаток 57 | 11
|  | Обладнання | Закупівля | [7 empty] | МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004) + USB cable + картридж | шт | 6 | 41.3018 | 6.8836 | 4 квартал | Додаток 58 | 7
|  | Обладнання | Закупівля | [7 empty] | безпровідна точка доступа TP-LINK TL-WA801ND | шт | 1 | 0.82357 | 0.82357 | 4 квартал | Додаток 59 | 10
IT |  | Обладнання | Закупівля | [7 empty] | Жесткий диск Seagate (Maxtor) 1TB STSHX-M101TCBM 2.5 USB 3.0 External Black | шт | 1 | 1.4789 | 1.4789 | 4 квартал | Додаток 60 | 9
IT |  | Обладнання | Закупівля | [7 empty] | Система відеонагляду в комплекті, монтаж, налагоджування | шт | 1 | 43.1177 | 43.1177 | 4 квартал | Додаток 70 | 17
|  | Обладнання | Підтримка
IT |  | Обладнання | Модернізація | [9 empty] | 1 | 2.4533
|  | Обладнання | Модернізація | [7 empty] | Монитор 21.5" Acer V226HQLB | шт | 1 | 2.4533 | 2.4533 | 4 квартал | Додаток 61 | 8
IT |  | Програмне забезпечення | Закупівля | [9 empty] | 16 | 63.9593
IT |  | Програмне забезпечення | Закупівля | [7 empty] | Операційна система Windows 10 | шт | 16 | 63.9593 | 3.9975 | 4 квартал | Додаток 71 | 6
IT |  | Програмне забезпечення | Підтримка
IT |  | Програмне забезпечення | Оновлення
IT |  | ІТ послуги | Телеком
IT |  | ІТ послуги | Спецзв’язок
IT |  | ІТ послуги | Інше
Усього, в т.ч. : |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 43 | 634.8065 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок капіталовкладень |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 634.8065 | х | х | х | х | х | х
за рахунок інших джерел в т.ч. заміна лічильників |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
XIІ. Інше
|  | Придбання та заміна газового котла | [8 empty] | Придбання та заміна газового котла | шт | 1 | 23.8524 | 23.8524 | 4 квартал | Додаток 53 | 3
| Придбання зварювального апарата із захисним щитком | [9 empty] | Придбання зварювального апарата із захисним щитком | шт | 1 | 3.9377 | 3.9377 | 4 квартал | Додаток 65 | 1
| Придбання зварювального апарата із захисним щитком | [9 empty] | Придбання зварювального апарата ВДИ-250Р-380В | шт | 1 | 9.4665 | 9.4665 | 4 квартал | Додаток 72 | 2
| Капремонт адиінприміщення по вул Леніна,44 м. Христинівка | [9 empty] | Капремонт покрівлі адмінприміщення по вул Леніна,44 м. Христинівка | шт | 1 | 458.4833 | 458.4833 | 4 квартал | Додаток 66 | 16
| Капремонт приміщення аварійної служби по вул. Деревянка, 19 м. Умань | [9 empty] | Капремонт приміщення аварійної служби по вул. Деревянка, 19 м. Умань | шт | 1 | 178.739 | 178.739 | 4 квартал | Додаток 67 | 13
| Капремонт адиінприміщення по вул Леніна,44 м. Христинівка | [9 empty] | Капремонт внутрішніх приміщень адмінпбудинку по вул Леніна,44 м. Христинівка | шт | 1 | 778.29 | 778.29 | 4 квартал | Додаток 68 | 14
| Капремонт адиінприміщення по вул Леніна,44 м. Христинівка | [9 empty] | Капремонт фасаду та прибудов по вул Леніна,44 м. Христинівка | шт | 1 | 832.2833 | 832.2833 | 4 квартал | Додаток 68 | 15
| Капремонт адиінприміщення по вул Шевченка,4а смт.Маньківка | [9 empty] | Капремонт адмінприміщення по вул Шевченка ,4а, смт. Маньківка | шт | 1 | 651.125 | 651.125 | 4 квартал | Додаток 69 | 18
|  | Усього : | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8 | 2936.1772 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
за рахунок капіталовкладень |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2936.1772 | х | х | х | х | х | х
за рахунок інших джерел в т.ч. заміна лічильників |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х
УСЬОГО, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI) |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 12352.4826 | х | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2688.308 | х | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 952.95 | х | х | х | х | х | х
за рахунок капіталовкладень |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6246.6856 | х | х | х | х | х | х
за рахунок інших джерел в т.ч. заміна лічильників |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2464.539 | х | х | х | х | х | х
| Керівник підприємства |  |  |  | ____________ | [7 empty] | Мусієнко О.М.
|  | м.п. |  |  | (підпис) | [7 empty] | (ПІБ)
| Головний бухгалтер |  |  |  | ____________ | [7 empty] | Чернявська Т.Д.
[5 empty] | (підпис) | [7 empty] | (ПІБ)
| Головний інженер |  |  |  | ____________ | [7 empty] | Мельник М.Д.
[5 empty] | (підпис) | [7 empty] | (ПІБ)