## ІП 2018р. на 31.04.2021
Додаток 10
до Кодексу газорозподільних систем
(глава 6 розділу IV)
(у редекції Постанови НКРЕКП від____ №___)
Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "Уманьгаз"
за 2018 рік станом на 31 березня 2021року
Блок | № з/п | Відношення | Назва заходу | ГРС (назва) | Інвентарний номер | Назва робіт | Од. вимір. | Запалановано в кількісному виразі, одиниці | Фактично в кількісному виразі, одиниці | Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ | Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Планований квартал завершення робіт | Фактичний квартал завершення робіт | Примітка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Есплуатація мереж |  | Розділ I. Розподільчі газопроводи
| 1.1. | Газорозподільчі мережі | Будівництво
| 1.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 0.318 | 0.32 | 103.176 | 105.9456 | 324.4528
| 1.2.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300086 | Газопровід низького тиску Ø80мм по вул. Ворошилова, 12 м. Умань, Фарбування газопроводів | км | 0.067 | 0.07 | 6.254 | 6.1923 | 93.3433 | 88.461 | 4 квартал
| 1.2.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100040 | Газопровід високого тиску Ø219мм по вул. Інтернаціональній, м. Умань, Фарбування газопроводів | км | 0.11 | 0.11 | 19.977 | 19.8946 | 181.6091 | 180.8603 | 4 квартал
| 1.2.3. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300004 | Газопровід низького тиску Ø50мм по вул.Грушевського, 73-75, м. Умань, Заміна підземної частини газопроводу | км | 0.029 | 0.03 | 25.649 | 25.6651 | 884.4483 | 855.5037 | 4 квартал
| 1.2.4. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300193 | Газопровід низького тиску Ø80мм по вул.Фортечна-Шмідта, м. Умань, Заміна підземної частини газопроводу | км | 0.022 | 0.02 | 28.843 | 29.559 | 1311.0455 | 1477.9495 | 4 квартал
| 1.2.5. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300136 | Ремонт ізоляції на газопроводі в/т діам 89мм по вул. Чайковського с.Паланка, Уманського району | км | 0.02 | 0.02 | 16.386 | 18.6273 | 819.3 | 931.364 | 4 квартал
| 1.2.6. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300570 | Газопровід низького тиску Ø80мм по вул. Демудського, м. Умань, Фарбування газопроводів | км | 0.07 | 0.07 | 6.067 | 6.0073 | 86.6714 | 85.8181 | 4 квартал
[6 empty] | Труби сталеві електрозварні діам. 219мм, товщина стінки 6мм |  | 1,506м |  | 724,39грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.13.01.11.
[6 empty] | Труби сталеві електрозварні діам. 325мм, товщина стінки 7мм |  | 1,506м |  | 1128,37грн | [5 empty] | ГТ01,ТТ01,КТ01.02.15.01.06.
| 1.3. |  | Реконструкція
| 1.4. |  | Інше
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 0.318 | 0.32 | 103.176 | 105.9456 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 103.176 | 105.9456 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ ІІ. Відключаючі пристрої
| 2.1. | Відключаючі пристрої | Будівництво
| 2.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 9 | 9 | 61.165 | 62.4265
| 2.2.1. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100153 | Відновлення огорожі та фарбування кранового вузла на газопроводі в/т до с.Подібна, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 21.27 | 21.0517 |  |  | 4 квартал
| 2.2.2. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200069 | Фарбування, відновлення огорожі та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі с/т до ХПП ст.Поташ, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 7.808 | 8.0269 |  |  | 4 квартал
| 2.2.3. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100086 | Фарбування та ремонт ізоляції кранового вузла на газопроводі в/т до ст.Поташ, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 5.543 | 5.5129 |  |  | 4 квартал
| 2.2.4. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200437 | Фарбування кранового вузла на газопроводі с/т по вул. Мічуріна, с.Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 3.062 | 3.2226 |  |  | 4 квартал
| 2.2.5. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200083 | Фарбування кранового вузла на г-ді с/т по пров.Ватутіна с.Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 2.42 | 2.426 |  |  | 4 квартал
| 2.2.6. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330100057 | Фарбування та ремонт ізоляції кранових вузлів на газопроводі в/т до с. Вікторівка( до переїзду, біля переїзду та до с. Подібної) Маньківського району | шт | 3 | 3 | 15.542 | 16.6234 |  |  | 4 квартал
| 2.2.7. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330100013 | Фарбування та ремонт огорожі засувки на газопроводі в/т до с.Берестівець, Уманського району | шт | 1 | 1 | 5.52 | 5.563 |  |  | 4 квартал
| 2.3. |  | Реконструкція
| 2.4. |  | Технічне переоснащення |  |  |  |  | 9 | 9 | 35.764 | 34.7186
| 2.4.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300275 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 вул. Білогрудівська ( каб. участок), м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.372 | 4.3657 |  |  | 4 квартал
| 2.4.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300213 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул. Шкільній 11/9, м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.372 | 4.3657 |  |  | 4 квартал
| 2.4.3. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300391 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Республіканській,13 м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.372 | 4.3657 |  |  | 4 квартал
| 2.4.4. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300053 | Заміна засувки ǿ80мм на газопроводі низького тиску по вул.Незалежності, 83 м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.372 | 4.107 |  |  | 4 квартал | квітень 2019р. | акт №96 АВК5(3.2.2) кб2 146 мат.2919,43, дог.№32-2019 від 15.04.2019р.
| 2.4.5. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 17150000330300432 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Ватутіна 32, м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.372 | 4.44 |  |  | 4 квартал | червень 2019р | акт№96 (АВК5.3.2.2.) кб2в 37, матер.3679,58. догов.№46-2019 від 05.06.2019р.
| 2.4.6. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300079 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ80 по вул.Успенській, 22, м.Умань | шт | 1 | 1 | 4.372 | 4.1498 |  |  | 4 квартал
| 2.4.7. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330300429 | Заміна засувки на газопроводі низького тиску ǿ50 по вул.Деревянка,42 м.Умань | шт | 1 | 1 | 3.186 | 2.99 |  |  | 4 квартал | червень 2019р | акт№96 (АВК5.3.2.2.) кб2в 40, матер.2182,56грн, догов. №45-2019від 04.06.2019р.
| 2.4.8. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000330200068 | Заміна засувки на газопроводі середнього тиску ǿ80 с Городецьке, Уманського району | шт | 1 | 1 | 3.552 | 3.43 |  |  | 4 квартал | червень 2019р | акт№96 (АВК5.3.2.2.) кб2в 39, матер.2971,75грн, догов. №47-2019від 06.06.2019р.
| 2.4.9. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200051 | Встановлення фланцевого крана на газопроводі низького тиску ǿ50 по вул.Лемонтовича,18 смт. Маньківка | шт | 1 | 1 | 2.794 | 2.5048 |  |  | 4 квартал
| 2.5. |  | Інше |  |  |  |  | 2 | 2 | 5.6889 | 5.9988
| 2.5.1. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200084 | Ремонт газового колодязя на г-ді с/т по провул. Мічуріна с. Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 4.1859 | 4.4257 |  |  | 4 квартал
| 2.5.2. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000330200437 | Ремонт газового колодязя на г-ді по вул. Суворова с.Дзендзелівка, Маньківського району | шт | 1 | 1 | 1.503 | 1.5731 |  |  | 4 квартал
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 20 | 20 | 102.6179 | 103.1439 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 102.6179 | 103.1439 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ IIІ. ГРП
| 3.1. | ГРП | Будівництво
| 3.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 12 | 12 | 234.421 | 236.5201
| 3.2.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200040 | ГРП, с.Старі Бабани, Уманського району. Фарбування ГРП, газопроводів | шт | 1 | 1 | 8.638 | 8.67 |  |  | 4 квартал | червень 2019р | акт№27 (АВК5.3.2.2.) кб2в 37, матер.664,6грн, дог.№44-2019 від 03.06.2019р.
| 3.2.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100024 | ГРП с.Полянецьке, Уманського району Ремонт штукатурки, фарбування будівлі, огорожі ГРП | шт | 1 | 1 | 28.816 | 28.9285 |  |  | 4 квартал
| 3.2.3. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200020 | ГРП с.Пугачівка, Уманського району Фарбування огорожі ГРП | шт | 1 | 1 | 14.762 | 15.8671 |  |  | 4 квартал
| 3.2.4. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200048 | ГРП с.Томашівка Уманського району Заміна засувак в ГРП | шт | 1 | 1 | 7.566 | 8.5577 |  |  | 4 квартал
| 3.2.5. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000320200013 | ГРП вул. Щорса, с.Вільшанка, Христинівського району Фарбування ГРП, обладнання | шт | 1 | 1 | 11.151 | 10.9919 |  |  | 4 квартал
| 3.2.6. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000320200030 | ГРП вул. Леніна, с.Шельпахівка, Христинівського району Фарбування ГРП, обладнання | шт | 1 | 1 | 20.183 | 20.1074 |  |  | 4 квартал
| 3.2.7. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200033 | ГРП с.Дзендзелівкае, Маньківського району Фарбування ГРП, газопроводу та огорожі | шт | 1 | 1 | 42.976 | 42.5 |  |  | 4 квартал
| 3.2.8. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000320200042 | ГРП с.Молодецьке, Маньківського району Фарбування ГРП, ремонт ізоляції газопроводу ГРП | шт | 1 | 1 | 13.696 | 13.8975 |  |  | 4 квартал
| 3.2.9. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100010 | Ремонт контура заземлення ГРП №24 по вул. Залізняка м.Умань | шт | 1 | 1 | 6.969 | 6.5139 |  |  | 4 квартал
| 3.2.10. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320100024 | Ремонт контура заземлення ГРП с.Полянецьке, Уманського району | шт | 1 | 1 | 8.287 | 8.2581 |  |  | 4 квартал
| 3.2.11. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200032 | Ремонт контура заземлення ГРП с.Яроватка, Уманського району | шт | 1 | 1 | 8.286 | 8.2579 |  |  | 4 квартал
| 3.2.12. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000320200044 | ГРП с. Громи, Уманського району Заміна регулятора тиску ГРП, фарбування ГРП та огорожі | шт | 1 | 1 | 63.091 | 63.9701 |  |  | 4 квартал
| 3.4. |  | Реконструкція
| 3.5. |  | Технічне переоснащення
| 3.6. |  | Інше
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 12 | 12 | 234.421 | 236.5201 | х |  | х |  | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 234.421 | 236.5201 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ.IV ШРП
| 4.1. | ШРП | Будівництво
| 4.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 2 | 2 | 91.353 | 92.536
| 5.2.1. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000420200007 | ШРП вул. Центральна с. Полянецьке, Уманського району. Заміна регулятора тиску ШРП, фапрбування ШРП та огорожі | шт | 1 | 1 | 32.643 | 33.196 |  |  | 4 квартал
| 5.2.2. |  |  | АГРС с.Городецьке, Уманського району | 171500000420200080 | ШРП вул. Шевченка с. Полянецьке, Уманського району. Заміна регуляторів тиску ШРП, фапрбування ШРП та огорожі | шт | 1 | 1 | 58.71 | 59.34 |  |  | 4 квартал
| 4.3. |  | Реконструкція
| 4.4. |  | Технічне переоснащення |  |  |  |  | 8 | 8 | 1737.863 | 1795.956
| 4.4.1. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200042 | ШРП, вул.Українська (тракторна бригада) с.М.Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 215.418 | 215.342 |  |  | 4 квартал | березень2019 ( ПКД Череватий 16тис.грн, та Технагляд Мельник 3,5тис. грн) червень 2019р | акт№3 (АВК5.3.2.2.) кб2в 60, матер.1172939,86грн, дог.№61-2019 від 21.06.2019р.
| 4.4.2. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200041 | ШРП, вул.Українська (ФАП) с.М.Севастянівка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 215.418 | 215.984 |  |  | 4 квартал
| 4.4.3. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200045 | ШРП, вул.Кірова, м.Христинівка. Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 214.616 | 218.74 |  |  | 4 квартал
| 4.4.4. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200015 | ШРП, вул.Комінтерна, с.Розсішки, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 213.359 | 211.594 |  |  | 4 квартал
| 4.4.5. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200003 | ШРП, вул.Калініна, смт Верхнячка, Христинівського району Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 237.789 | 292.71 |  |  | 4 квартал
| 4.4.6. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200096 | ШРП, вул.Маяковського (будинок), м. Христинівка Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 213.576 | 209.343 |  |  | 4 квартал | березень2019 ( ПКД Череватий 16тис.грн, та Технагляд Мельник 3,5тис. грн) червень 2019р | акт№3 (АВК5.3.2.2.) кб2в 61, матер.168548,54грн, дог.№62-2019 від 21.06.2019р. | 166599,03 мат з кб3
| 4.4.8. |  |  | АГРС м.Христинівка | 171500000420200075 | ШРП, вул.Гоголя м. Христинівка Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 243.832 | 300.25 |  |  | 4 квартал
| 4.4.10. |  |  | АГРС смт.Маньківка | 171500000420200028 | ШРП, вул.Броварська, смт. Маньківка Заміна ШРП | шт | 1 | 1 | 183.855 | 131.993 |  |  | 4 квартал
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.20мм |  | 3м |  | 84,92грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.02.01.03.
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.25мм |  | 3,7м |  | 145,8 грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.03.01.01.
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.32мм |  | 1,5м |  | 76,35грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.04.01.01.
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.40мм |  | 2м |  | 114,94 грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.05.01.01.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.57мм |  | 8,1м |  | 640,62грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.06.01.07.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.76мм |  | 3м |  | 320,18грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.07.03.07.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.89мм |  | 4,4м |  | 565,65грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.08.02.07.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.108мм |  | 1,5м |  | 254,51грн | [5 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.10.01.09.
[6 empty] | Відводи сталеві, діам.57мм |  | 5шт |  | 105,45грн | [5 empty] | ГТ05.ТТ01.КТ01.01.06.01.02.02
[6 empty] | Відводи сталеві, діам 108мм |  | 2шт |  | 144,3грн | [5 empty] | ГТ05.ТТ01.КТ01.01.10.01.01.02
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.25мм |  | 1шт |  | 1031,19грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02..06.
[6 empty] | Крани кульові фланцеві діам.100мм |  | 1шт |  | 1709,40грн | [5 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ02.01.02.09.
| 4.5. |  | Інше |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 10 | 10 | 1829.216 | 1888.492 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 1829.216 | 1888.492 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ V. Газорегуляторне обладнання
| 5.1. | Регуляторне обладнання | Будинкові регулятори
| 5.2. |  | Регулятори ГРП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Труби сталеві зварні діам.25мм | 1м | 39,41грн | [7 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.01.03.01.01.
[6 empty] | Труби ст. електрозварні діам.89мм | 1м | 189,52грн | [7 empty] | ГТ01.ТТ01.КТ01.02.08.02.09.
[6 empty] | Крани кульові муфтові діам.50мм | 1шт | 87.97 | [7 empty] | ГТ08.ТТ01.КТ01.01.02.03..
[6 empty] | Регулятор тиску РДГ-80В | 1шт | 29803,50грн | [7 empty] | ГТ02.ТТ01.КТ03.01.01.01.0,2.0,3.08.
| 5.3. |  | Регулятори ШРП
| 5.4. |  | Інше обладнання газорегуляторних пунктів
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ. VІ ЕХЗ
| 6.1. | ЕХЗ | Будівництво
| 6.2. |  | Капремонт |  |  |  |  | 4 | 4 | 75.333 | 82.4627
| 6.2.1. |  |  |  | 171500000330200030 | Ремонт контура заземлення СКЗ по вул.Вернадського м.Умань | шт | 1 | 1 | 6.089 | 6.543 |  |  | 4 квартал
| 6.2.2. |  |  |  | 171500000420300038 | Ремонт контура заземлення СКЗ с. Громи, Уманського району | шт | 1 | 1 | 6.969 | 6.5514 |  |  | 4 квартал
| 6.2.3. |  |  |  | 171500000420300044 | Заміна СКЗ АРТП 12 по вул.Інститутській м. Умань | шт | 1 | 1 | 35.771 | 39.914 |  |  | 4 квартал | барезень 2019р | акт№29 (АВК5.3.2.2.) кб2в 126, матер.18858,4грн, дог.№28-2019 від 11.03.2019р.
| 6.2.5. |  |  |  | 171500000420300060 | СКЗ с. Дзендзелівка, Маньківського району Ремонт анодного поля | шт | 1 | 1 | 26.504 | 29.4544 |  |  | 4 квартал
| 6.3. |  | Реконструкція
| 6.4. |  | Технічне переоснащення
| 6.5. |  | Інше
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 4 | 4 | 75.333 | 82.4627 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 75.333 | 82.4627 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ. VIІ Інше
| 7.1.. | Інше
АВТО |  | Розділ VIІІ. Модернізаці та закупівля колісної техніки
| 1. | Спеціалізована Техніка | Капремонт
| 2. |  | Придбання |  |  |  |  | 1 | 1 | 1731.1875 | 1548.8611
| 8.3.1. |  |  |  |  | Придбання екскаватора | шт | 1 | 1 | 1731.1875 | 1548.8611 |  |  | 4 квартал
|  | Легковий автотранспорт | Капремонт
| 4. |  | Придбання |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1731.1875 | 1548.8611 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 778.2375 | 778.24 | х | х | х | х | х
| за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  | х | х | х | х | х | х | х | 952.95 | 770.6211 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
ВТВ |  | Розділ ІХ. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу
| 5. | Оперативний облік | Секціонування
| 6. |  | Дублюючий облік |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.
| 7. |  | Капремонт вог
| 8. |  | Встановлення обліку ГРП, ШРП
| 9. | Спеціалізовані лабораторії | Будівництво
| 10. |  | Капремонт
| 11. |  | Модернізація
12.
| 13. | Індивідуальний облік населення | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. | Заміна індивідуальних лічильників |  |  |  | Заміна лічильників газу населенню | шт | 1629 | 1299 | 2675.37 | 2379.7069 | 1.64 | 1.832 | 4 квартал
14.1.
| 15. | Обмінний фонд індивідуальних лічильників |  |  |  | Обмінний фонд індивідуальних лічильників | шт | 220 | 220 | 178.86 | 187 | 0.81 | 0.85
| 16. | Будинковий облік населення
| 17. | Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезепечення технічних перевірок
| 18. | Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 1849 | 1519 | 2854.23 | 2566.7069 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 2854.23 | 2566.7069 | х | х | х | х | х
Прилади |  | Розділ Х. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання
| 18. |  | Придбання |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. |  | Диспетчеризація
| 20. |  | Заміна
| 21. |  | Капремонт
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
IT |  | Розділ ХІ. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
| 22. | Обладнання | Закупівля
| 23. |  | Підтримка
| 24. |  | Модернізація
| 25. | Програмне забезпечення | Закупівля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24.1. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 26. |  | Підтримка
| 27. |  | Оновлення
| 28. | ІТ послуги | Телеком
| 29. |  | Спецзвязок
| 30. |  | Інше
| Усього : |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| амортизаційні відрахування: |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| інші джерела, передбачені тарифом |  | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | х | х
Розділ ХІІ. Інше
|  | Усього: | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
|  | УСЬОГО, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI) |  | х | х | х | х | х | х | 6930.1814 | 6532.1322 | х | х | х | х | х
амортизаційні відрахування: |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 3123.0014 | 3194.8043 | х | х | х | х | х
за рахунок економії ВТВ в 2016р. |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 952.95 | 770.6211 | х | х | х | х | х
інші джерела, передбачені тарифом |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 2854.23 | 2566.7069 | х | х | х | х | х
| Керівник підприємства |  |  |  | ____________ |  |  | Кириняченко В.В.
|  | м.п. |  |  | (підпис) |  |  | (ПІБ)
| Т.в.о. головного бухгалтера |  |  |  | ____________ |  |  | Дяченко Т.О.
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
2
| Директор технічний |  |  |  | ____________ |  |  | Костиря Ф.Ю.
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)